## Feuil1
Date | Monvoisin Guillaume | Nombres d'heures | Guigand Nathan | Nombres d'heures | Dohin Cyril | Nombres d'heures
2020-01-14 | Lancement du projet : Relecture du dossier de présentation, Création d'un Github ; Utilisation de GitKraken ; Prise de documentation sur l'installation de la Raspberry, de Raspbian et des lecteur de carte RFID | 3:00 | Lancement du projet : Analyse du dossier de présentation, rattachement au GitHub, Recheches d'informations sur les possibiltés en C#, création du modèle WORD, création du Gantt… | 3:00 | Lancement du projet : Annalyse du dossier, création du GitHub (GitKraken), recherche d'information sur Boostrap et Apache. Debut de rédaction de mon document Word de documentation | 3:00
2020-01-15 | Création du word pour la revue de projet n°1 et début de ça rédaction (perte du travail, mauvaise utilisation du Git) ; Choix d'un IDE, choix de Pycharm. | 2:30 | Création d'un dossier d'activité, suite du Gantt, création du schéma réseau avec analyse des besoins. | 3:00 | Recherche d'information sur le developpement sur Arduino et sur le materiel (buzzer, écran LCD). Poursuite de la rédaction de mon fichier word. | 3:00
2020-01-16
2020-01-17 | Création d'un journal d'activité commun ; Rédaction du word revue de projet n°1 ; Rédaction du Gantt commun | 5:00 | Redefinition des activités sous forme de compte rendu Word. Rédaction de la planification Gantt commune. Analyse des besoins en UML, début d'un diagramme de séquence. | 5:00 | Rédaction d'un Gantt commun. Rédaction de mon diaporama pour la revu de projet n°1. Poursuite de la rédaction de mon fichier word. | 5:00
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-20
2020-01-21 | Rédaction du diagramme de séquence | 2:00 | Poursuite du diagramme de séquence propre à l'application de supervision souhaitée. | 2:00 | Mise à jour du Gantt et création du diagramme de séquence | 2:00
2020-01-22 | Rédaction des définition de l'étudiant 1 | 3:00 | Création du diaporama support pour la revue 1. Pousuite du diagramme de séquences. Poursuite du dossier étudiant. | 3:00 | Mise a jour de mon diaporama, poursuite des recherches | 3:00
2020-01-23
2020-01-24
2020-01-25
2020-01-26
2020-01-27
2020-01-28 | Création du diaporama pour la revue de projet 1 + Rédaction des définition de l'étudiant 1 | 4:00 | Poursuite du diaporama support pour la revue 1. Analyse sous forme de diagramme de séquence. | 4:00 | Puirsuite des recherches, de la rédaction du diaporama et de la rédaction de la documentation | 4:00
2020-01-29 |  | 2:00 | Rédefinition de la première page du diaporama pour la revue1. Création d'un chemin de fer. | 2:00 |  | 2:00
2020-01-30
2020-01-31 |  | 3:00 | Finalisation du diagramme de Gantt, ainsi que de la revue. 1 Passage à la revue 1 | 3:00 |  | 6:00
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-03
2020-02-04 |  | 2:00 | Poursuite de l'ébauche, refléxions sur l'application de supervision. | 2:00 |  | 2:00
2020-02-05 |  |  | Test et tentative de résolution d'un problème rencontré avec la caméra IP. | 3:00
2020-02-06
2020-02-07 |  |  | Poursuite et modification majeure de l'ébauche. Rencontre d'un problème avec l'upload d'un fichier de plus de 100Mo dans GitHub. | 6:00
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-10
2020-02-11
2020-02-12
2020-02-13
2020-02-14
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17
2020-02-18
2020-02-19
2020-02-20
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-26
2020-02-27
2020-02-28
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-02
2020-03-03
2020-03-04
2020-03-05
2020-03-06
2020-03-07
2020-03-08
2020-03-09
2020-03-10
2020-03-11
2020-03-12
2020-03-13
2020-03-14
2020-03-15
2020-03-16
2020-03-17
2020-03-18
2020-03-19
2020-03-20
2020-03-21
2020-03-22
2020-03-23
2020-03-24
2020-03-25
2020-03-26
2020-03-27
2020-03-28
2020-03-29
2020-03-30
2020-03-31
2020-04-01
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-09
2020-05-10
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-22
2020-05-23
2020-05-24
2020-05-25
2020-05-26
2020-05-27
2020-05-28
2020-05-29
2020-05-30
2020-05-31
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05
2020-06-06
2020-06-07
2020-06-08
2020-06-09
2020-06-10
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
2020-06-15
Total heures |  | 1899-12-31 02:30 |  | 1899-12-31 12:00 |  | 1899-12-31 06:00