## Feuil1
Date | Monvoisin Guillaume | Nombres d'heures | Guigand Nathan | Nombres d'heures | Dohin Cyril | Nombres d'heures
2020-01-14 | Lancement du projet : Relecture du dossier de présentation, Création d'un Github ; Utilisation de GitKraken ; Prise de documentation sur l'installation de la Raspberry, de Raspbian et des lecteur de carte RFID | 3:00 | Lancement du projet : Analyse du dossier de présentation, rattachement au GitHub, Recheches d'informations sur les possibiltés en C#, création du modèle WORD, création du Gantt… | 3:00 | Lancement du projet : Annalyse du dossier, création du GitHub (GitKraken), recherche d'information sur Boostrap et Apache. Debut de rédaction de mon document Word de documentation | 3:00
2020-01-15 | Création du word pour la revue de projet n°1 et début de ça rédaction (perte du travail, mauvaise utilisation du Git) ; Choix d'un IDE, choix de Pycharm. | 3:15 | Création d'un dossier d'activité, suite du Gantt, création du schéma réseau avec analyse des besoins. | 3:00 | Recherche d'information sur le developpement sur Arduino et sur le materiel (buzzer, écran LCD). Poursuite de la rédaction de mon fichier word. | 3:00
2020-01-16
2020-01-17 | Création d'un journal d'activité commun ; Rédaction du word revue de projet n°1 ; Rédaction du Gantt commun | 5:00 | Redefinition des activités sous forme de compte rendu Word. Rédaction de la planification Gantt commune. Analyse des besoins en UML, début d'un diagramme de séquence. | 5:00 | Rédaction d'un Gantt commun. Rédaction de mon diaporama pour la revu de projet n°1. Poursuite de la rédaction de mon fichier word. | 5:00
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-20
2020-01-21 | Rédaction du diagramme de séquence | 2:00 | Poursuite du diagramme de séquence propre à l'application de supervision souhaitée. | 2:00 | Mise à jour du Gantt et création du diagramme de séquence pour l'application arduino. | 2:00
2020-01-22 | Rédaction des définition de l'étudiant 1 | 3:00 | Création du diaporama support pour la revue 1. Pousuite du diagramme de séquences. Poursuite du dossier étudiant. | 3:00 | Mise a jour de mon diaporama, poursuite des recherches. | 3:00
2020-01-23
2020-01-24
2020-01-25
2020-01-26
2020-01-27
2020-01-28 | Création du diaporama pour la revue de projet 1 + Rédaction des définition de l'étudiant 1 | 4:00 | Poursuite du diaporama support pour la revue 1. Analyse sous forme de diagramme de séquence. | 4:00 | Puirsuite des recherches, de la rédaction du diaporama et de la rédaction de la documentation. | 4:00
2020-01-29 | Création d'un chemin de fer | 2:00 | Rédefinition de la première page du diaporama pour la revue1. Création d'un chemin de fer. | 2:00 | Création du chemin de fer et mise à jour du diaporama. | 1:00
2020-01-30
2020-01-31 | Travail sur le diapo pour la revue 1 | 3:00 | Finalisation du diagramme de Gantt, ainsi que de la revue. 1 Passage à la revue 1 | 3:00 |  | 3:00
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-03
2020-02-04 | Finalisation de la revue 1. Passage de la revue 1 | 2:00 | Poursuite de l'ébauche, refléxions sur l'application de supervision. | 2:00 | Mise au point de l'oral. Passage de la revue 1 | 2:00
2020-02-05 | Recherche bus SPI | 3:00 | Test et tentative de résolution d'un problème rencontré avec la caméra IP. | 3:00 | Réflexion général sur mes deux parties | 3:00
2020-02-06
2020-02-07 | Création d'un "Fritzing" (modèle de cablage) sur une platine d'essaye + apport Gantt | 6:20 | Poursuite et modification majeure de l'ébauche. Rencontre d'un problème avec l'upload d'un fichier de plus de 100Mo dans GitHub. | 6:00 | Recherche d'éléments pour naviguer facilement pour la page web et recherche cablage pour l'application arduino | 6:00
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-10
2020-02-11 | Finalisation du câble sur Fritzing + adaptation du câble pour les LEDs + revue du diagrame de séquence | 4:00 | Recherche et aide pour la récupération de l'image provenant de la caméra IP pour le code en C#. Poursuite de la configuration de la caméra IP et création d'un compte MyDlink | 4:00 | Diagramme de séquence pour l'application web recorrigé. Création du diagramme de séquence pour l'application web. | 4:00
2020-02-12 | Diagramme de séquence | 2:00 | Remodelage des diagrammes de séquence. Séparation en plusieurs parties plus détaillées. | 2:00 | Poursuite des mises à jour des diagrammes de séquence | 2:00
2020-02-13
2020-02-14 | Diagramme de séquence + recherche pour client/server socket | 6:00 | Poursuite des diagrammes de séquence. Création d'un modèle relationnel pour la base de données. Création d'un diagramme de classes pour l'application de supervision. Renseignement sur fonction "singreton" en C#. Re-définition des besoins en matière de base de données. | 4:00 | Création de la base de données et d'un model relationnel pour l'application web. Poursuite des mises à jour des diagrammes de séquence. | 6:00
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17
2020-02-18
2020-02-19
2020-02-20
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-26 |  |  | Modification de l'ébauche de l'application. Reprise du diaporama de présentation pour la revue 2. | 2:00
2020-02-27 | Reprise du diaporama pour la revue 2 | 1:30
2020-02-28
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-02
2020-03-03 | recherche pour client/server socket | 2:00 | Mise à jour du diagramme de Gantt. Poursuite du diaporama de revue 2. Mise à jour des diagrammes de séquence et mise en commun de certaines parties avec Guillaume. | 2:00 | Reprise du diaporama pour la revu de projet n°2. | 2:00
2020-03-04 | recherche pour client/server socket | 3:00 | Ajout de phase de conception précise dans le diagramme de Gantt. Poursuite des diagrammes de séquences ainsi que du diagramme de classes. Poursuite du diaporama de présentation de la seconde revue de projet. | 3:00 | Maquette du Cablage de l'ensemble de l'application arduino | 3:00
2020-03-05
2020-03-06 | Finalisation du digramme de squence pour le serveur socket asynchrone + préparation du diapo pour la revue 2 | 6:00 | Correction des diagrammes de séquences et ajout de nouvelles fonctions. Poursuite du diaporama de revue 2. Apport dans l'ébauche de l'application de supervision. Modification du diagramme de classes. | 6:00 | Ajout de fonctions sur mes digrammes de gantt et de séquences et mise à jour. Poursuite des modifications sur le diaporama. | 6:00
2020-03-07
2020-03-08
2020-03-09
2020-03-10 | Diagramme de classe + diapo revue 2 | 4:00 | Poursuite du diagramme de classes. Poursuite du diaporama de revue 2. Ajout et modification horaires dans le diagramme de Gantt (achevement des tâches). | 4:00 | Ajout de fonctions sur mes digrammes de gantt et de séquences et mise à jour. Poursuite des modifications sur le diaporama. | 4:00
2020-03-11 | Diaporama et poursuite de l'UML. | 2:00 | Poursuite du diagramme de classes (définition des multiplicités et des noms). Ajout de celui-ci dans le diaporama de revue 2. Création d'un chemin de fer dans le diaporama et finalisation / entrainement pour la revue 2. | 3:00 | Poursuite des modifications du diaporama, finalisation des diragrammes, ajout des documentation sur le gantt. | 2:00
2020-03-12
2020-03-13 | Passage à la revue 2. Poursuite du diaporama de revue. Poursuite et reinterprétation des analyses UML. Début de l'installation de DEBIAN (erreur carte SD a formatée en ligne de commandes) -> Debian non installé. | 6:00 | Passage à la revue 2. Poursuite du diaporama de revue. Poursuite et reinterprétation des analyses UML. Reprise du modèle relationnel de la BDD. Début du développement en C#. | 6:00 | Correction des diagrammes de sèquences et de classes, poursuite des modification du diaporama pour la revue 2. | 6:00
2020-03-14
2020-03-15
2020-03-16 |  |  | Mise à jour et intégration du projet dans la Visual Studio sur mon ordinateur personnel. Tentative de correction des erreures liées aux librairies manquantes. | 3:30 | Amorce du ablage de l'arduino avec ces differents composants et amorce de la programmation sur l'arduino. | 4:00
2020-03-17 | Installation de raspbian + activation de du bus spi, port GPIO + installation de l'IDE phychram(problème d'installation, non finalisé) | 3:00 | Finalisation de la configuration de Visual Studio. Poursuite de l'application de supervision. Etude approfondie de l'adaptateur RS232 - Wi-Fi (en parallèle avec un travail en ESLA sur ce même adaptateur). | 4:30 | Programmation du Menu du site web et amorce de la page de connexion. | 5:00
2020-03-18 | Tentative de résolution de l'erreur | 1:30 | Poursuite de l'application de supervision. Test de l'affichage de la caméra avec le site web stfelixlasalle.fr (utilisation de WebBrowser dans Visual Studio). Structuration globale de l'application (graphique, programmation). Mise en forme globale de la charte graphique choisie dans l'ébauche de l'application. Travail sur la fenêtre principale. | 4:00 | Programmation de la page de connexion. Recherche comment avoir deux mots de passe differents pour deux pages differentes | 2:00
2020-03-19 |  |  | Poursuite de l'application de supervision. Travail et étude sur la trame et la méthode pour l'envoyée à l'afficheur. | 3:00 | Programmation de la page d'administrateur, recherche comment supprimer, ajouter, modifier la bdd depuis la page web | 4:00
2020-03-20 | Résolutions de l'erreur d'installation (installation pycharm compléter) + installation de jdk | 1:00 | Création des différentes fenêtres de l'application de supervision et liens entre elles. Importation de la charte graphique (icônes et formes) dans celle-ci. Recherches sur la base de données. Création de la base de données avec PHPMyAdmin et MYSQL pour liaison avec l'application. Lecture d'un tutoriel permettant cela. | 4:00
2020-03-21
2020-03-22
2020-03-23 | Tentative de récupération de l'uid | 2:00 | Application de supervision : Etude et comparaison de possibilités pour l'envoi d'un indice à l'afficheur. | 3:00 | Branchement et ajout d'un programme permettant de faire sonner le buzzer | 1:30
2020-03-24 | Tentative de récupération de l'uid (bug clavier, rend la navigation difficile) + Installation d'Anydesk pour une prise en main facilité | 3:00 | Application de supervision : Etude la connexion avec la base de données (tutoriel) et début de mise en œuvre pour la fenêtre d'envoi d'indice. Résolution d'un problème avec une surcharge de Teams rendant impossible l'utilisation de Visual Studio (30 min). | 3:00 | Programmation page de modification, d'ajout, de suppression d'un compte superviseur | 5:00
2020-03-25 |  |  | Connexion de la base de données (tables équipe et indice) avec l'application. Test d'envoi de requêtes. (Fonctionnel pour l'envoi d'indice mais a appronfondir pour les équipes). | 4:00 | Programmation page superviseur, pour gerer les créneaux (formulaire d'ajout, de suppression, de modification) | 2:00
2020-03-26 | Tentative de récupération de l'uid (difficulté de récupération des fonction de la library) | 2:00 | Recontre d'un problème avec l'envoi des données de l'équipe vers la Base de données. Recherches sur forum et résolution avec la fonction de requête "NOW()" de MYSQL. | 4:00 | Programmation page pour reserver un créneau ( calendrier avec les dates disponibles et formulaire de réservation). Ajout d'une table MySQL "events" pour gerer les événements du calendrier | 5:00
2020-03-27 | Résolution de problème de lié à la librérie et de son emplacement pour que le programme puisse y avoir accès. | 3:00 | Poursuite des tests et approfondissement de la communication entre la base de données et l'application. Extraction du script de la BDD. Recherches et test (implémentation) de code pour l'affichage du chronometre dans la fenêtre principale. | 4:30 | Mise à jour de la bdd, essayer de comprendre les roles et comment cela marche | 3:00
2020-03-28
2020-03-29
2020-03-30 | Programme ne ce lance pas avec le message d'erreur suivant "python: can't open file 'RecupUID.py': [Errno 2] No such file or directory". | 2:00 | Finalisation et tests du chronometre. Création de la fenêtre de fin de partie et création de la méthode permettant l'ouverture de celle-ci lorsque le temps est écoulé. | 4:00 | Nettoyage de l'applcation web, enlever les fichier innutile … | 2:00
2020-03-31 | Programme ne ce lance pas avec même message d'erreur suivant "python: can't open file 'RecupUID.py': [Errno 2] No such file or directory". | 2:00 | Recherches et création d'une requête SQL permettant d'insérer l'heure de fin de partie dans le dernier enregistrement (correspondant à l'équipe en cours). Mise en place dans l'application et test validés. Création d'une méthode de mise à jour du score en fin de partie, non terminée. | 4:00 | Essaie de programmer le statut bloquant ou non bloquant à une réservation de créneaux
2020-04-01 |  |  | Méthode pour enregistrer le score d'une équipe à la fin d'une partie. Tests validés. | 2:30 | Déploiement d'un nouveau calendrier de creneaux plus simple. | 3:00
2020-04-02
2020-04-03 | Identification du problème des librérires avec la fonction "wait_for_tag" qui pose problème. | 1:00 | Mise à jour des requêtes SQL en remplacant l'id par la date pour la récupération des informations d'équipes. Mise à jour de la base de données en changant le parametre DATE par DATETIME pour éviter des erreurs. | 2:00
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06 | Recherche dans les différents chemins de fichier pour trouver l'origine du problème lier à l'erreur. | 2:00 | Création des bases pour les rapports d'analyse et de conception communs. Recherches et tests de plusieurs méthodes avec DATASET pour classer les résultats d'une requête SQL dans un tableau de la fenêtre. Recherches non abouties. | 4:00
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01
2020-05-02
2020-05-03
2020-05-04
2020-05-05
2020-05-06
2020-05-07
2020-05-08
2020-05-09
2020-05-10
2020-05-11
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-22
2020-05-23
2020-05-24
2020-05-25
2020-05-26
2020-05-27
2020-05-28
2020-05-29
2020-05-30
2020-05-31
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05
2020-06-06
2020-06-07
2020-06-08
2020-06-09
2020-06-10
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
2020-06-15
Total heures |  | 1900-01-02 23:35 |  | 1900-01-04 06:00 |  | 1900-01-03 10:30