## Feuil1
Date | Monvoisin Guillaume | Nombres d'heures | Guigand Nathan | Nombres d'heures | Dohin Cyril | Nombres d'heures
2020-01-14 | Lancement du projet : Relecture du dossier de présentation, Création d'un Github ; Utilisation de GitKraken ; Prise de documentation sur l'installation de la Raspberry, de Raspbian et des lecteur de carte RFID | 3:00 | Lancement du projet : Analyse du dossier de présentation, rattachement au GitHub, Recheches d'informations sur les possibiltés en C#, création du modèle WORD, création du Gantt… | 3:00 | Lancement du projet : Annalyse du dossier, création du GitHub (GitKraken), recherche d'information sur Boostrap et Apache. Debut de rédaction de mon document Word de documentation | 3:00
2020-01-15 | Création du word pour la revue de projet n°1 et début de ça rédaction (perte du travail, mauvaise utilisation du Git) ; Choix d'un IDE, choix de Pycharm. | 3:15 | Création d'un dossier d'activité, suite du Gantt, création du schéma réseau avec analyse des besoins. | 3:00 | Recherche d'information sur le developpement sur Arduino et sur le materiel (buzzer, écran LCD). Poursuite de la rédaction de mon fichier word. | 3:00
2020-01-16
2020-01-17 | Création d'un journal d'activité commun ; Rédaction du word revue de projet n°1 ; Rédaction du Gantt commun | 5:00 | Redefinition des activités sous forme de compte rendu Word. Rédaction de la planification Gantt commune. Analyse des besoins en UML, début d'un diagramme de séquence. | 5:00 | Rédaction d'un Gantt commun. Rédaction de mon diaporama pour la revu de projet n°1. Poursuite de la rédaction de mon fichier word. | 5:00
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-20
2020-01-21 | Rédaction du diagramme de séquence | 2:00 | Poursuite du diagramme de séquence propre à l'application de supervision souhaitée. | 2:00 | Mise à jour du Gantt et création du diagramme de séquence pour l'application arduino. | 2:00
2020-01-22 | Rédaction des définition de l'étudiant 1 | 3:00 | Création du diaporama support pour la revue 1. Pousuite du diagramme de séquences. Poursuite du dossier étudiant. | 3:00 | Mise a jour de mon diaporama, poursuite des recherches. | 3:00
2020-01-23
2020-01-24
2020-01-25
2020-01-26
2020-01-27
2020-01-28 | Création du diaporama pour la revue de projet 1 + Rédaction des définition de l'étudiant 1 | 4:00 | Poursuite du diaporama support pour la revue 1. Analyse sous forme de diagramme de séquence. | 4:00 | Puirsuite des recherches, de la rédaction du diaporama et de la rédaction de la documentation. | 4:00
2020-01-29 | Création d'un chemin de fer | 2:00 | Rédefinition de la première page du diaporama pour la revue1. Création d'un chemin de fer. | 2:00 | Création du chemin de fer et mise à jour du diaporama. | 1:00
2020-01-30
2020-01-31 | Travail sur le diapo pour la revue 1 | 3:00 | Finalisation du diagramme de Gantt, ainsi que de la revue. 1 Passage à la revue 1 | 3:00 |  | 3:00
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-03
2020-02-04 | Finalisation de la revue 1. Passage de la revue 1 | 2:00 | Poursuite de l'ébauche, refléxions sur l'application de supervision. | 2:00 | Mise au point de l'oral. Passage de la revue 1 | 2:00
2020-02-05 | Recherche bus SPI | 3:00 | Test et tentative de résolution d'un problème rencontré avec la caméra IP. | 3:00 | Réflexion général sur mes deux parties | 3:00
2020-02-06
2020-02-07 | Création d'un "Fritzing" (modèle de cablage) sur une platine d'essaye + apport Gantt | 6:20 | Poursuite et modification majeure de l'ébauche. Rencontre d'un problème avec l'upload d'un fichier de plus de 100Mo dans GitHub. | 6:00 | Recherche d'éléments pour naviguer facilement pour la page web et recherche cablage pour l'application arduino | 6:00
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-10
2020-02-11 | Finalisation du câble sur Fritzing + adaptation du câble pour les LEDs + revue du diagrame de séquence | 4:00 | Recherche et aide pour la récupération de l'image provenant de la caméra IP pour le code en C#. Poursuite de la configuration de la caméra IP et création d'un compte MyDlink | 4:00 | Diagramme de séquence pour l'application web recorrigé. Création du diagramme de séquence pour l'application web. | 4:00
2020-02-12 | Diagramme de séquence | 2:00 | Remodelage des diagrammes de séquence. Séparation en plusieurs parties plus détaillées. | 2:00 | Poursuite des mises à jour des diagrammes de séquence | 2:00
2020-02-13
2020-02-14 | Diagramme de séquence + recherche pour client/server socket | 6:00 | Poursuite des diagrammes de séquence. Création d'un modèle relationnel pour la base de données. Création d'un diagramme de classes pour l'application de supervision. Renseignement sur fonction "singreton" en C#. Re-définition des besoins en matière de base de données. | 4:00 | Création de la base de données et d'un model relationnel pour l'application web. Poursuite des mises à jour des diagrammes de séquence. | 6:00
2020-02-15
2020-02-16
2020-02-17
2020-02-18
2020-02-19
2020-02-20
2020-02-21
2020-02-22
2020-02-23
2020-02-24
2020-02-25
2020-02-26 |  |  | Modification de l'ébauche de l'application. Reprise du diaporama de présentation pour la revue 2. | 2:00
2020-02-27 | Reprise du diaporama pour la revue 2 | 1:30
2020-02-28
2020-02-29
2020-03-01
2020-03-02
2020-03-03 | recherche pour client/server socket | 2:00 | Mise à jour du diagramme de Gantt. Poursuite du diaporama de revue 2. Mise à jour des diagrammes de séquence et mise en commun de certaines parties avec Guillaume. | 2:00 | Reprise du diaporama pour la revu de projet n°2. | 2:00
2020-03-04 | recherche pour client/server socket | 3:00 | Ajout de phase de conception précise dans le diagramme de Gantt. Poursuite des diagrammes de séquences ainsi que du diagramme de classes. Poursuite du diaporama de présentation de la seconde revue de projet. | 3:00 | Maquette du Cablage de l'ensemble de l'application arduino | 3:00
2020-03-05
2020-03-06 | Finalisation du digramme de squence pour le serveur socket asynchrone + préparation du diapo pour la revue 2 | 6:00 | Correction des diagrammes de séquences et ajout de nouvelles fonctions. Poursuite du diaporama de revue 2. Apport dans l'ébauche de l'application de supervision. Modification du diagramme de classes. | 6:00 | Ajout de fonctions sur mes digrammes de gantt et de séquences et mise à jour. Poursuite des modifications sur le diaporama. | 6:00
2020-03-07
2020-03-08
2020-03-09
2020-03-10 | Diagramme de classe + diapo revue 2 | 4:00 | Poursuite du diagramme de classes. Poursuite du diaporama de revue 2. Ajout et modification horaires dans le diagramme de Gantt (achevement des tâches). | 4:00 | Ajout de fonctions sur mes digrammes de gantt et de séquences et mise à jour. Poursuite des modifications sur le diaporama. | 4:00
2020-03-11 | Diaporama et poursuite de l'UML. | 2:00 | Poursuite du diagramme de classes (définition des multiplicités et des noms). Ajout de celui-ci dans le diaporama de revue 2. Création d'un chemin de fer dans le diaporama et finalisation / entrainement pour la revue 2. | 3:00 | Poursuite des modifications du diaporama, finalisation des diragrammes, ajout des documentation sur le gantt. | 2:00
2020-03-12
2020-03-13 | Passage à la revue 2. Poursuite du diaporama de revue. Poursuite et reinterprétation des analyses UML. Début de l'installation de DEBIAN (erreur carte SD a formatée en ligne de commandes) -> Debian non installé. | 6:00 | Passage à la revue 2. Poursuite du diaporama de revue. Poursuite et reinterprétation des analyses UML. Reprise du modèle relationnel de la BDD. Début du développement en C#. | 6:00 | Correction des diagrammes de sèquences et de classes, poursuite des modification du diaporama pour la revue 2. | 6:00
2020-03-14
2020-03-15
2020-03-16 |  |  | Mise à jour et intégration du projet dans la Visual Studio sur mon ordinateur personnel. Tentative de correction des erreures liées aux librairies manquantes. | 3:30 | Amorce du ablage de l'arduino avec ces differents composants et amorce de la programmation sur l'arduino. | 4:00
2020-03-17 | Installation de raspbian + activation de du bus spi, port GPIO + installation de l'IDE phychram(problème d'installation, non finalisé) | 3:00 | Finalisation de la configuration de Visual Studio. Poursuite de l'application de supervision. Etude approfondie de l'adaptateur RS232 - Wi-Fi (en parallèle avec un travail en ESLA sur ce même adaptateur). | 4:30 | Programmation du Menu du site web et amorce de la page de connexion. | 5:00
2020-03-18 | Tentative de résolution de l'erreur | 1:30 | Poursuite de l'application de supervision. Test de l'affichage de la caméra avec le site web stfelixlasalle.fr (utilisation de WebBrowser dans Visual Studio). Structuration globale de l'application (graphique, programmation). Mise en forme globale de la charte graphique choisie dans l'ébauche de l'application. Travail sur la fenêtre principale. | 4:00 | Programmation de la page de connexion. Recherche comment avoir deux mots de passe differents pour deux pages differentes | 2:00
2020-03-19 |  |  | Poursuite de l'application de supervision. Travail et étude sur la trame et la méthode pour l'envoyée à l'afficheur. | 3:00 | Programmation de la page d'administrateur, recherche comment supprimer, ajouter, modifier la bdd depuis la page web | 4:00
2020-03-20 | Résolutions de l'erreur d'installation (installation pycharm compléter) + installation de jdk | 1:00 | Création des différentes fenêtres de l'application de supervision et liens entre elles. Importation de la charte graphique (icônes et formes) dans celle-ci. Recherches sur la base de données. Création de la base de données avec PHPMyAdmin et MYSQL pour liaison avec l'application. Lecture d'un tutoriel permettant cela. | 4:00
2020-03-21
2020-03-22
2020-03-23 | Tentative de récupération de l'uid | 2:00 | Application de supervision : Etude et comparaison de possibilités pour l'envoi d'un indice à l'afficheur. | 3:00 | Branchement et ajout d'un programme permettant de faire sonner le buzzer | 1:30
2020-03-24 | Tentative de récupération de l'uid (bug clavier, rend la navigation difficile) + Installation d'Anydesk pour une prise en main facilité | 3:00 | Application de supervision : Etude la connexion avec la base de données (tutoriel) et début de mise en œuvre pour la fenêtre d'envoi d'indice. Résolution d'un problème avec une surcharge de Teams rendant impossible l'utilisation de Visual Studio (30 min). | 3:00 | Programmation page de modification, d'ajout, de suppression d'un compte superviseur | 5:00
2020-03-25 |  |  | Connexion de la base de données (tables équipe et indice) avec l'application. Test d'envoi de requêtes. (Fonctionnel pour l'envoi d'indice mais a appronfondir pour les équipes). | 4:00 | Programmation page superviseur, pour gerer les créneaux (formulaire d'ajout, de suppression, de modification) | 2:00
2020-03-26 | Tentative de récupération de l'uid (difficulté de récupération des fonction de la library) | 2:00 | Recontre d'un problème avec l'envoi des données de l'équipe vers la Base de données. Recherches sur forum et résolution avec la fonction de requête "NOW()" de MYSQL. | 4:00 | Programmation page pour reserver un créneau ( calendrier avec les dates disponibles et formulaire de réservation). Ajout d'une table MySQL "events" pour gerer les événements du calendrier | 5:00
2020-03-27 | Résolution de problème de lié à la librérie et de son emplacement pour que le programme puisse y avoir accès. | 3:00 | Poursuite des tests et approfondissement de la communication entre la base de données et l'application. Extraction du script de la BDD. Recherches et test (implémentation) de code pour l'affichage du chronometre dans la fenêtre principale. | 4:30 | Mise à jour de la bdd, essayer de comprendre les roles et comment cela marche | 3:00
2020-03-28
2020-03-29
2020-03-30 | Programme ne ce lance pas avec le message d'erreur suivant "python: can't open file 'RecupUID.py': [Errno 2] No such file or directory". | 2:00 | Finalisation et tests du chronometre. Création de la fenêtre de fin de partie et création de la méthode permettant l'ouverture de celle-ci lorsque le temps est écoulé. | 4:00 | Nettoyage de l'applcation web, enlever les fichier innutile … | 2:00
2020-03-31 | Programme ne ce lance pas avec même message d'erreur suivant "python: can't open file 'RecupUID.py': [Errno 2] No such file or directory". | 2:00 | Recherches et création d'une requête SQL permettant d'insérer l'heure de fin de partie dans le dernier enregistrement (correspondant à l'équipe en cours). Mise en place dans l'application et test validés. Création d'une méthode de mise à jour du score en fin de partie, non terminée. | 4:00 | Essaie de programmer le statut bloquant ou non bloquant à une réservation de créneaux
2020-04-01 |  |  | Méthode pour enregistrer le score d'une équipe à la fin d'une partie. Tests validés. | 2:30 | Déploiement d'un nouveau calendrier de creneaux plus simple. | 3:00
2020-04-02
2020-04-03 | Identification du problème des librérires avec la fonction "wait_for_tag" qui pose problème. | 1:00 | Mise à jour des requêtes SQL en remplacant l'id par la date pour la récupération des informations d'équipes. Mise à jour de la base de données en changant le parametre DATE par DATETIME pour éviter des erreurs. | 2:00 | mise à jour bdd, programmation sur l'application Arduino | 3:00
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06 | Recherche dans les différents chemins de fichier pour trouver l'origine du problème lier à l'erreur. | 2:00 | Création des bases pour les rapports d'analyse et de conception communs. Recherches et tests de plusieurs méthodes avec DATASET pour classer les résultats d'une requête SQL dans un tableau de la fenêtre. Recherches non abouties. | 4:00 | Programmation Lien entre ajout de créneaux et calendrier | 4:00
2020-04-07 | test d'un remplacement du "self" part "rdr" dans la fonction wait_for_tag. Sans changement. | 2:00 | Poursuite des recherches pour la récupération de la requête SQL dans un tableau C#. Non aboutissement de celles-ci. | 2:30 | Programmation d'un événement cliquable et d'une page de résérvation de créneaux avec les informations du créneau cliqué | 4:00
2020-04-08 | Recherche de post qui aurait la même erreur. Rien de probant trouver. | 2:00 | Poursuite des recherches pour la récupération de la requête SQL dans un tableau C#. Création de zones de saisies de texte pour l'envoi d'un nouvel indice à la base de données. Création et rédaction du rapport de conception. | 4:00 | Programmation site web en général, nettyage, esthétique | 3:00
2020-04-09 | Recherche de post qui aurait la même erreur. Rien de probant trouver. | 2:00 | Poursuite du rapport de conception et modification de la schématisation réseau. Recheches sur plusieurs protocoles. | 2:30 | Programmation Arduino, connexion de tous les composants + programme permettant d'activer buzzer et afficheur lcd quand le bon code est rentré | 5:00
2020-04-10 | Recherche de post qui aurait la même erreur. Rien de probant trouver. | 1:30 | Poursuite des recherches et nouveaux tests pour la récupération des résultats de la requête SQL dans un tableau. | 2:00 | Développement web, gestions créneaux | 3:00
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13 | Révision du câblage. UID récupérer. Le problème venait du cable qui était relier au port "IRQ". | 5:00 |  |  | Développement de l'esthétisme et de quelques améliorations de la page web et rédaction du rapport | 5:00
2020-04-14 | Création d'un programme pour l'allumage de la led si l'uid est valide. UID est bien prit en compte mais la LED ne s'allume pas. Mettre plusieurs lecteurs RFID impossible car il y un manque de cables. | 4:00 | Recherches sur la récupération de données SQL dans une listbox et mise en place avec la fenêtre d'envoi d'indice à l'afficheur. Il est désormais possible de selectionner un indice prédéfini (actualisation systématique) et d'en créer un nouveau (enregistrer après envoi). | 4:00
2020-04-15 | Mise a jour du programme pour que la LED s'allume en fonction de l'état du lecteur RFID. Programme fonctionnel. | 5:00 | Poursuite de la fenêtre d'envoi d'indice à l'afficheur et de ses fonctions. Avancement des recherches pour la mise en tableau des resultats d'une requête SQL (fin de la partie). Avancement de la rédaction du rapport de conception. | 4:00
2020-04-16 |  |  | Recherches sur le serveur/client socket asynchrone, non abouties. Reprises des recherches sur le tableau des équipes et des scores en fin de partie. Adaptation d'un tutotiel avec les requêtes et méthodes personnalisées. Bonne piste avec ListView, non terminée, à suivre. | 4:30 | Rédaction du rapport | 3:00
2020-04-17 |  |  | Après vérification en postant une discussion sur un forum, il est impossible d'utiliser une ListView sur une fenêtre WPF C#. Utiliser un GridView avec liaison BDD (assez complexe et long). Pour palier au problème, création d'une form qui recupère les équipes, la date du jeu et leur score. Cette form est appelée par un bouton présent dans la fenêtre de fin de partie (classement des équipes). Tests fonctionnels, reste à reproduire la charte graphique sur cette form. | 4:30 | Développement de l'esthétisme et de quelques améliorations de la page web et rédaction du rapport | 5:00
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20 | Ecriture du programme pour le module relais. | 3:00 | Mise en forme du classement des équipes. Reproduction de format sur les différents boutons de l'application. Test du chronometre sur 20 min et observation d'un écart de 15 secondes. Poursuite du rapport de conception (partie personnelle). | 4:00 | Rédaction du rapport | 3:00
2020-04-21 | Rédaction du rapport de conception. | 3:00 | Création d'une fenêtre de confirmation d'annulation de partie volontaire (possibilié de retourner à la partie). Poursuite du rapport de conception (partie personnelle). | 4:00 | Nettoyage de NetBeans | 3:00
2020-04-22 | Rédaction du rapport de conception. | 2:00 | Poursuite du développement de la fenêtre d'annulation de fin de partie. Configuration et recherches sur l'adaptateur RS232/Wi-Fi SOLLAE, problème rencontré avec la connexion à l'ordinateur… | 4:00 | Développement de l'esthétisme et de quelques améliorations de la page web et rédaction du rapport | 3:00
2020-04-23 | Rédaction du rapport de conception | 2:30 | Recherches et tests de fermeture de la fenêtre principale depuis une autre fenêtre. Non abouties. Poursuite de la tentative de paramétrage de l'adaptateur RS232/Wi-Fi, sans succès. Signe de défaillance matérielle ? | 2:30 | Développement de la gestions utilisateur (admin et superviseur), rediréction en fonction du mot de passe | 5:00
2020-04-24 | Rédaction du rapport de conception. | 3:00 | Poursuite de la tentative de configuration de l'adaptateur RS232/Wi-Fi, sans succès mais peut-être résolution après mise à jour de Windows… Test de longue durée (40min) de l'application avec ses diverses fonctions. | 2:30 | Développement de la gestions utilisateur (admin et superviseur), rediréction en fonction du mot de passe | 5:00
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27 | Rédaction du rapport de conception. | 5:00 | Création de deux textblock permettant de récupérer le dernier indice envoyé à la base de données ainsi que l'équipe en cours. Affichage de ces deux données sur la fenêtre principale. Tentative de configuration de l'adaptateur et demande d'aide mais sans succès. | 4:30 | Développement des exigences du système, essaie de récuperer l'id du superviseur qui modifie, supprime ou ajoute un créneau | 5:00
2020-04-28 | Rédaction du rapport de conception. | 6:00 | Modifications des interfaces graphiques de l'application et poursuite de la récupération du nom de l'équipe et du dernier indice envoyé. Réalisation de tests de l'ensemble des fonctions. | 2:00 | Poursuite du développement des exigences du système et de la rédaction du rapport | 5:00
2020-04-29 | Reception des jumpers manquant pour faire correctement les tests. Test du programme pour le module relais (programme tourne correctement mais aucun son de déclanchement entendu). Branchement de deux lecteur RFID et test des deux lecteurs, seul le premier branché fonctionne. Recherche sur les thread en python asynchrone qui permettrait de n'avoir aucune boucle "d'écoute" bloquante. | 9:30 | Poursuite du rapport de conception et étude de certains élements pour présentation. Apport de quelques corrections sur l'application de supervision avec l'aide en Visio de Monsieur HOURDIN. Changement des paramètres de la fenêtre de confirmation de fin de partie et création d'une fonction "Terminer Partie()" auquel Guillaume pourra déposer la partie Socket Client-Serveur. | 4:30 | Poursuite de la rédaction du rapport et programmation de la musique au claire de la lune du buzzer | 3:00
2020-04-30 | Rédaction du rapport de conception. | 3:00 | Résolution de quelques erreurs de programmation dans l'application de supervision. Poursuite du rapport de conception. Création de la structure complète du rapport d'analyse et de spécifications et intégration du diagramme de classe, des diagrmmes de séquences, présentation du projet dans celui-ci. | 6:00 | Rédaction du rapport d'analyse et de conception | 5:00
2020-05-01 | Rédaction du rapport de conception. | 5:00 | Poursuite du rapport d'analyse et de spécification. | 4:00 | Rédaction du rapport d'analyse et de conception | 5:00
2020-05-02 | Rédaction du rapport de conception + rapport d'annalyse . | 6:00 | Poursuite du rapport d'analyse et de spécification. | 2:30 | Rédaction du rapport d'analyse et de conception | 3:00
2020-05-03 | Rédaction du rapport de conception + rapport d'annalyse . | 4:00 |  |  | Rédaction du rapport d'analyse et de conception | 2:00
2020-05-04 | Finalisations des premières version des rapport + recherche sur la différentiation des lecteurs RFID | 2:30 | Finalisation des versions intermédiaires des rapports de conception (regroupement de l'ensemble des rapports en un seul) et du rapport de spécifications & analyses. Dépôt effectué à 12h dans le SharePoint des projets. | 4:30 | Récupération de l'id du superviseur qui modifie un créneau (toujour en cours) | 5:00
2020-05-05 | Recherche sur la différentiation des lecteurs RFID | 3:40 | Apport de quelques modifications graphiques sur l'application de supervision. Recherches sur le calcul d'un pourcentage de réussite des équipes en fin de partie avec les resultats de la base de données. | 2:30 | Affichage d'une alert avec le numéro de téléphone quand le superviseur supprime un créneau réservé | 4:00
2020-05-06 |  |  | Apport de modifications sur le tableau de classement des équipes en fin de partie. Création d'une nouvelle fenêtre de type "A propos". Création d'un choix de nombre de joueurs sur la fenêtre de lancement et liaison avec la base de données. | 3:00 | Faire en sorte de ne pas pouvoir inserer un creneaux déjà existant et qu'il y ai un minimum de 30 min entre les créneaux (toujours en cours) | 4:00
2020-05-07 |  |  | Ecriture de commentaires dans le code. Reprise de certains boutons et trie des données dans la base de données. Point de projet. | 3:30
2020-05-08
2020-05-09
2020-05-10
2020-05-11 |  |  | Commentage de la partie code. Poursuite du rapport de conception avec l'étude du réseau Wi-Fi pour la partie physique appliquée. | 3:00
2020-05-12
2020-05-13
2020-05-14
2020-05-15
2020-05-16
2020-05-17
2020-05-18
2020-05-19
2020-05-20
2020-05-21
2020-05-22
2020-05-23
2020-05-24
2020-05-25
2020-05-26
2020-05-27
2020-05-28
2020-05-29
2020-05-30
2020-05-31
2020-06-01
2020-06-02
2020-06-03
2020-06-04
2020-06-05
2020-06-06
2020-06-07
2020-06-08
2020-06-09
2020-06-10
2020-06-11
2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
2020-06-15
Total heures |  | 1900-01-06 07:15 |  | 1900-01-07 19:00 |  | 1900-01-07 09:30